Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este periodo, el equipo avanzó en el diseño e implementación del modelo de datos de la plataforma Mosto, base sobre la cual se apoyarán la recepción de la telemetría y el panel de control. Se construyeron 18 tablas relacionales en Supabase (PostgreSQL) que cubren la gestión de empresas, usuarios y roles, las cubas y dispositivos de cada bodega, el proceso de fermentación con sus perfiles, umbrales e intervenciones, y la telemetría con sus alertas. Para asegurar la calidad de los datos se implementan relaciones entre tablas, restricciones de validación e índices que materializan las reglas de negocio, por ejemplo una sola fermentación en curso por cuba, una sola asignación vigente por dispositivo y lecturas sin duplicados. Las lecturas quedaron indexadas por fermentación y fecha para soportar las consultas del panel y del modelo predictivo. En seguridad se habilitó control de acceso por fila en todas las tablas, de modo que cada usuario visualice sólo la información de su empresa, y los catálogos generales quedan de solo lectura. En paralelo, el equipo consolidó los entregables de la Fase 1 y elaboró los artefactos de gestión ágil de la Fase 2: 10 épicas, 40 historias de usuario y un backlog priorizado de 152 puntos organizado en 7 sprints de 2 semanas, cuyo MVP queda completo al cierre del Sprint 5. |
| --- | --- |
| Objetivos | No han requerido modificaciones estructurales. Se mantienen sin cambios los tres objetivos redactados en la Fase 1 (aumento del 15% – 20% de producción útil, reducción de al menos un 20% de mermas por fermentaciones paradas a 90 días, y reducción del 60% del tiempo de muestreo manual a 45 días), así como el objetivo general de desarrollar una plataforma de telemetría IoT y analítica predictiva para bodegas vitivinícolas. |
| Metodología | Se mantiene el enfoque híbrido de la Fase 1: Scrum para el desarrollo, carta Gantt para el control de plazos y CRISP-DM para el módulo analítico. Como ajuste, los sprints se fijaron en 2 semanas y el trabajo se organizó en un backlog priorizado de 40 historias de usuario (152 puntos) distribuido en 7 sprints, siguiendo el orden de dependencias del sistema y articulado con la carta Gantt. Se definieron además criterios de listo y de hecho para cada historia, que incluyen revisión de código y pruebas. |
| Evidencias de avance | Se presentan como evidencias el modelo de datos implementado en Supabase, los documentos de épicas, historias de usuario y backlog priorizado, y la carta Gantt. En conjunto muestran que la base de datos construida responde a requerimientos definidos y trazables, y que el avance se controla contra el plan de trabajo. La calidad se resguardó aplicando Scrum con criterios de aceptación verificables por historia, una definición de hecho que exige revisión de código y pruebas con datos de al menos dos empresas, y reglas de validación en la propia base de datos para que la información sea consistente sin depender de la pantalla de ingreso. Evidencias adjuntas: modelo de datos, Épicas, Historias de Usuario, Backlog Priorizado y Carta Gantt. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Levantamiento de Requerimientos y Alcance | Computadores, software de oficina, documentación del dominio | 2 semanas. | Equipo completo | Facilitador: información base disponible y problemática claramente delimitada. Dificultad: acotar el alcance técnico inicial sin perder el alcance funcional. | Completado | Sin ajustes. El alcance y los requerimientos se consolidaron en la Fase 1. |
| Arquitectura de software | Diseño de Arquitectura y Diagramas UML | Herramienta de diagramado, computadores | 2 semanas | Carlos Cartes | Facilitador: patrones de diseño conocidos. Dificultad: diseñar una comunicación desacoplada y eficiente entre módulos. | En curso | Se prioriza cerrar el modelo de datos antes de fijar los diagramas de secuencia, para que la arquitectura refleje el esquema realmente implementado. |
| Modelos de datos | Modelamiento y Diseño de Base de Datos | Motor de base de datos, herramienta de administración, computadores | 2 semanas | Matías González | Facilitador: dominio del diseño relacional y disponibilidad de Supabase en capa gratuita. Dificultad: estructurar índices para consultas periódicas continuas. | Completado | Se añadieron políticas de seguridad y restricciones de validación, ampliando lo previsto en el plan original. |
| Integración de sistemas e IoT | Prototipado del Módulo de Captura y Telemetría | Placa de desarrollo, sensores, componentes electrónicos, entorno de desarrollo | 3 semanas | Matías González | Facilitador: componentes de bajo costo y de fácil acceso. Dificultad: estabilidad y calibración de las lecturas en banco de pruebas. | No iniciado | Sin ajuste. Se secuenció tras el cierre del esquema de persistencia, del cual depende la ingesta. |
| Inteligencia de negocios y analítica | Tratamiento y Preparación de Datos | Entorno de análisis de datos, conjuntos de datos históricos, computadores | 2 semanas | Geraldine Silva | Facilitador: datos históricos de referencia disponibles. Dificultad: limpieza de registros y variabilidad de los datos. | No iniciado | Sin ajuste. Prevista en paralelo con el prototipo IoT una vez definido el formato de ingesta. |
| Programación de software | Desarrollo de Servicios Backend (API) | Entorno de desarrollo (IDE), framework backend, computadores | 3 semanas | Carlos Cartes | Facilitador: estándares claros de servicios web. Dificultad: manejo ordenado de validaciones y concurrencia. | No iniciado | Sin ajuste. |
| Inteligencia de negocios y analítica | Entrenamiento y Evaluación del Modelo Predictivo | Herramientas de aprendizaje automático, computadores | 3 semanas | Geraldine Silva | Facilitador: métricas de evaluación definidas. Dificultad: ajustar parámetros ante eventos poco frecuentes. | No iniciado | Sin ajuste. |
| Programación de software | Desarrollo de Interfaz Web (Dashboard) | Entorno de desarrollo (IDE), framework frontend, computadores | 3 semanas | Carlos Cartes | Facilitador: componentes de interfaz modernos. Dificultad: visualización clara de gráficos con múltiples registros. | No iniciado | Sin ajuste. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: la definición clara del alcance y los requerimientos en la Fase 1, el uso de Supabase en su capa gratuita, la distribución de responsabilidades por competencia según la carta Gantt y el orden del backlog según dependencias. Dificultades y acciones: Cerrar el modelo de datos antes de definir los diagramas de secuencia mantuvo en curso parte de la arquitectura, por lo que se prioriza terminar el esquema y luego ajustar los diagramas. La separación de información entre empresas y los permisos por rol se resolvieron en la base de datos y se probarán con datos de al menos dos empresas. El alto volumen de lecturas se mitiga con índices y una estrategia de archivo, y el acceso limitado a cubas reales se mitiga con un prototipo en banco de pruebas y datos sintéticos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Ajustes realizados: se añadieron políticas de seguridad y reglas de validación al modelo de datos, más allá de lo previsto en el plan original; se secuenció el cierre del modelo de datos antes de los diagramas de secuencia; los sprints se fijaron en 2 semanas y se asociaron a la carta Gantt; y se actualizaron las semanas de las actividades de integración, pruebas y despliegue para que coincidan con la carta Gantt. Actividades eliminadas: ninguna. El alcance y los objetivos de la Fase 1 se mantienen, y el plan se ha sostenido gracias a los facilitadores señalados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades No Iniciadas (Según Planificación): - Actividad 4 (Prototipado del Módulo de Captura y Telemetría): Programada para las Semanas 5 a 7 (Matías González). Se inicia una vez cerrado el modelo de datos, del que depende la recepción de lecturas. - Actividad 5 (Tratamiento y Preparación de Datos): Semanas 6 y 7 (Geraldine Silva), en paralelo con el prototipo IoT. - Actividad 6 (Desarrollo de Servicios Backend, API): Semanas 7 a 9 (Carlos Cartes). Requiere el modelo de datos cerrado. - Actividad 7 (Entrenamiento y Evaluación del Modelo Predictivo): Semanas 8 a 10 (Geraldine Silva). Depende de los datos preparados. - Actividad 8 (Desarrollo de Interfaz Web, Dashboard): Semanas 9 a 11 (Carlos Cartes). - Actividad 9 (Integración de Componentes y Alertas): Semanas 11 y 12 (Sprint 5; Carlos Cartes y Geraldine Silva). Su postergación es planificada, ya que requiere la API backend y el modelo predictivo finalizados. - Actividad 10 (Pruebas del Sistema y QA): Semanas 13 y 14 (Sprint 6; Geraldine Silva y Matías González). Se ejecutará conforme a la matriz de casos de prueba. - Actividad 11 (Preparación de Entorno y Despliegue Docker): Semanas 14 y 15 (Sprints 6 y 7; Carlos Cartes y Matías González). - Actividad 12 (Documentación Técnica y Manual de Operación): Semanas 17 y 18 (Fase 3; todo el equipo). Actividades Retrasadas: No se registran actividades retrasadas respecto de la carta Gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.