# Backlog Priorizado: Sistema de Monitoreo IoT de Fermentación: Mosto

Metodología ágil (Scrum) · Documento de backlog del producto

## 1. Criterios de priorización

El backlog contiene las 40 historias de usuario definidas en el documento de historias, ordenadas según estos criterios:

- Valor para el MVP: el producto mínimo viable consiste en monitorear una fermentación y alertar sobre desviaciones (cubas, dispositivos, perfil, fermentación, lecturas y alertas).

- Dependencias: no se puede recibir una lectura sin cuba, dispositivo asignado y fermentación en curso; por eso el orden sigue esa cadena.

- Riesgo: lo más riesgoso (separación de la información entre empresas, reglas de consistencia e ingesta de datos) se aborda en los primeros sprints.

- Esfuerzo: a igual valor, se prefiere lo más pequeño para obtener retroalimentación temprana.

La prioridad usa MoSCoW: Must (imprescindible para el MVP), Should (importante) y Could (deseable). Los puntos son de historia con escala Fibonacci.

## 2. Resumen del backlog

| Prioridad | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- |
| Must | 24 | 95 |
| Should | 11 | 39 |
| Could | 5 | 18 |
| Total | 40 | 152 |

## 3. Backlog ordenado

| Orden | ID | Historia | Épica | Prioridad | Puntos | Sprint | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Iniciar sesión | E01 | Must | 3 | S1 | — |
| 2 | HU-02 | Registrar una empresa cliente | E01 | Must | 2 | S1 | — |
| 3 | HU-16 | Consultar los catálogos de referencia | E04 | Must | 2 | S1 | — |
| 4 | HU-06 | Gestionar bodegas | E02 | Must | 3 | S1 | HU-02 |
| 5 | HU-03 | Asignar un rol por bodega a una persona | E01 | Must | 5 | S1 | HU-01, HU-06 |
| 6 | HU-37 | Separar la información entre empresas y aplicar permisos por rol | E10 | Must | 5 | S1 | HU-01, HU-03 |
| 7 | HU-38 | Rechazar datos inconsistentes | E10 | Must | 3 | S1 | — |
| 8 | HU-07 | Registrar cubas | E02 | Must | 3 | S2 | HU-06, HU-16 |
| 9 | HU-08 | Cambiar el estado operativo de una cuba | E02 | Must | 2 | S2 | HU-07 |
| 10 | HU-10 | Registrar un dispositivo | E03 | Must | 3 | S2 | HU-02, HU-16 |
| 11 | HU-11 | Asignar un dispositivo a una cuba | E03 | Must | 5 | S2 | HU-07, HU-10 |
| 12 | HU-12 | Desasignar un dispositivo conservando el historial | E03 | Must | 2 | S2 | HU-11 |
| 13 | HU-15 | Gestionar perfiles de fermentación por variedad | E04 | Must | 5 | S2 | HU-06, HU-16 |
| 14 | HU-09 | Listar y filtrar cubas | E02 | Should | 2 | S2 | HU-07 |
| 15 | HU-19 | Iniciar una fermentación | E05 | Must | 8 | S3 | HU-07, HU-15 |
| 16 | HU-20 | Finalizar, detener o cancelar una fermentación | E05 | Must | 3 | S3 | HU-19 |
| 17 | HU-21 | Consultar fermentaciones en curso e historial | E05 | Must | 3 | S3 | HU-19 |
| 18 | HU-18 | Consultar los umbrales vigentes de una fermentación | E04 | Must | 3 | S3 | HU-15, HU-19 |
| 19 | HU-31 | Registrar una intervención | E08 | Must | 3 | S3 | HU-19 |
| 20 | HU-32 | Consultar la bitácora de una fermentación | E08 | Must | 2 | S3 | HU-31 |
| 21 | HU-23 | Recibir las lecturas de los dispositivos | E06 | Must | 8 | S4 | HU-11, HU-19 |
| 22 | HU-25 | Monitorear una cuba en tiempo real | E06 | Must | 8 | S4 | HU-23, HU-18 |
| 23 | HU-24 | Recibir el estado de los dispositivos | E06 | Should | 3 | S4 | HU-10 |
| 24 | HU-14 | Ver la salud de un dispositivo | E03 | Should | 3 | S4 | HU-24 |
| 25 | HU-27 | Generar alertas automáticas por desviaciones | E07 | Must | 8 | S5 | HU-23, HU-18 |
| 26 | HU-28 | Ver las alertas pendientes | E07 | Must | 3 | S5 | HU-27 |
| 27 | HU-29 | Atender y resolver una alerta | E07 | Must | 3 | S5 | HU-28 |
| 28 | HU-17 | Definir umbrales específicos de una fermentación | E04 | Should | 5 | S5 | HU-19 |
| 29 | HU-22 | Ver detalle y progreso de una fermentación | E05 | Should | 5 | S5 | HU-19, HU-23 |
| 30 | HU-34 | Consultar el historial gráfico de una fermentación | E09 | Should | 5 | S6 | HU-23 |
| 31 | HU-35 | Obtener el resumen de una fermentación cerrada | E09 | Should | 5 | S6 | HU-20, HU-27, HU-31 |
| 32 | HU-39 | Autenticar a los dispositivos al enviar datos | E10 | Should | 5 | S6 | HU-23 |
| 33 | HU-04 | Gestionar mi perfil de usuario | E01 | Should | 2 | S6 | HU-01 |
| 34 | HU-05 | Activar y desactivar personal de mi empresa | E01 | Should | 2 | S6 | HU-03 |
| 35 | HU-13 | Cambiar el estado de un dispositivo | E03 | Should | 2 | S6 | HU-10 |
| 36 | HU-26 | Invalidar una lectura errónea | E06 | Could | 2 | S7 | HU-23 |
| 37 | HU-30 | Recibir notificaciones de alertas críticas | E07 | Could | 5 | S7 | HU-27 |
| 38 | HU-33 | Ver las intervenciones sobre el gráfico de lecturas | E08 | Could | 3 | S7 | HU-31, HU-34 |
| 39 | HU-36 | Exportar lecturas a CSV | E09 | Could | 3 | S7 | HU-23 |
| 40 | HU-40 | Soportar el crecimiento de las lecturas | E10 | Could | 5 | S7 | HU-23 |

## 4. Plan de sprints

Supuestos: sprints de 2 semanas y velocidad estimada de 22 a 24 puntos por sprint, a ajustar después del Sprint 1. El MVP queda completo al cierre del Sprint 5.

| Sprint | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Base segura y multiempresa: acceso, empresas, bodegas, roles y catálogos | HU-01, HU-02, HU-03, HU-06, HU-16, HU-37, HU-38 | 23 |
| S2 | Infraestructura física: cubas, dispositivos, asignaciones y perfiles | HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-15 | 22 |
| S3 | Proceso de fermentación y bitácora | HU-18, HU-19, HU-20, HU-21, HU-31, HU-32 | 22 |
| S4 | Telemetría y monitoreo en tiempo real | HU-14, HU-23, HU-24, HU-25 | 22 |
| S5 | Alertas y umbrales específicos (cierre del MVP) | HU-17, HU-22, HU-27, HU-28, HU-29 | 24 |
| S6 | Reportes, seguridad de dispositivos y gestión de personal | HU-04, HU-05, HU-13, HU-34, HU-35, HU-39 | 21 |
| S7 | Mejoras y endurecimiento | HU-26, HU-30, HU-33, HU-36, HU-40 | 18 |

## 5. Definición de Listo y Definición de Hecho

### 5.1 Definición de Listo (para entrar a un sprint)

- La historia sigue el formato Como / Quiero / Para.

- Tiene criterios de aceptación verificables.

- Está estimada en puntos y sus dependencias están resueltas o planificadas.

- El Product Owner confirmó su prioridad.

### 5.2 Definición de Hecho (para cerrarla)

- Se cumplen todos los criterios de aceptación y el Product Owner la aprobó.

- El código fue revisado por al menos otra persona del equipo.

- Se probó con datos de al menos dos empresas para verificar que la información no se mezcla.

- Se probaron los casos en que el sistema debe rechazar datos inválidos.

- Está desplegada en el ambiente de pruebas y documentada.

## 6. Supuestos y riesgos

### 6.1 Supuestos

- Los roles (administrador, operador y enólogo) se asignan por bodega.

- Los catálogos generales (variedades, materiales y modelos de dispositivo) los administra el equipo del proyecto.

- Las listas de valores permitidos (tipos de intervención, de alerta y de dispositivo) se definirán con el Product Owner antes del sprint correspondiente.

- La forma de incorporar a una persona nueva a una empresa (por ejemplo, mediante una invitación del administrador) se definirá durante el Sprint 1.

### 6.2 Riesgos

- Volumen de lecturas: crece rápido (unos 5,2 millones al año con 10 dispositivos a una lectura por minuto). Se aborda en HU-40.

- Conectividad y energía de los dispositivos: una bodega con mala señal genera huecos de datos. Se mitiga con HU-14 y HU-24.

- Suplantación de dispositivos: mientras no exista HU-39, los dispositivos se identifican solo por su identificador único.

- Calibración de sensores: lecturas erróneas pueden causar falsas alertas. Se mitiga con HU-26.